## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  |  | 작성일 | 12월 24일 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  |  | 작성자 | 김진
| 2020년 12월 21일~12월 24일 |  |  | 프로젝트 | 5팀
| 지난 주 업무 실천 내용 |  |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | GUI 모델 분석 |  |  |  | 12/21
| 02 | GUI Tkinter 사용해서 모델 작성 |  |  |  | 12/21~25
| 03 | GUI 모델 작성 후 공격문 삽입 |  |  |  | 12/21~25
| 04 | CLI 대체 고민 |  |  |  | 12/25~
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 |  |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 각 공격문의 목적과 해석을 진행 |  |  |  | 12/21~25
| 02 | UI에 대한 공격문의 세세한 표현화작업진행 |  |  |  | 12/21~25
| 03 | 공격문에 대한 구상도를 작성을 할 예정 |  |  |  | 12/21~25
| 04 | Thread를 만들어서 동작방식을 동시에 진행 |  |  |  | 12/21~25
| 05 | ekoreatech사이트의 파이썬공부와 회의록작성 |  |  |  | 12/21~25
| 06 | 슬로우리스 공격문이 오류가 없는지 확인 |  |  |  | 12/21~25
| 07 | 결과값이 리스트타입으로 바뀌는지 확인작업 |  |  |  | 12/21~25
| 세부 업무 계획 | [6 empty] | 기타
| 12/21 | 월 | Thread의 이해와 사용방법,교수님과 상의하기
공격문이 tkinter를 사용했을때 공격가능한지 확인
| 12/22 | 화 | 공격문을 실행 했을 때 실질적인 자원고갈 공격이 되는지
확인,팀원들과 상의해서 표현화작업 진행
| 12/23 | 수 | 표현화작업이 성공적일 경우 프로젝트방향을 설계대로 진행
| 12/24 | 목 | 공격문에 대한 구상도와 다른 공격문을 작성할 것인지에
대한 상의와 토론
| 12/25 | 금 | 발표준비
| 건의 및 지시사항 | [6 empty] | 기타
나눔고딕 5.5PT
이 문서는 나눔글꼴로 작성되었습니다. 다운로드