## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  |  | 작성일 | 2020-12-18 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  |  | 작성자 | 정재훈
| 2020년 12월 14일~12월 18일 |  |  | 사업부 | 5팀
|  |  |  | 직급 | 팀원
| 지난 주 업무 실천 내용 |  |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 팀장 선정 |  |  |  | O |  | 팀장 유주환
| 02 | 문서 및 소스 공유 플랫폼 선정 |  |  |  | O |  | github 사용
| 03 | 의견 교환 플랫폼 설정 |  |  |  | O |  | 카카오톡 사용
| 04 | 개발환경 및 에디터 선정 |  |  |  | O |  | 파이참과 Tkinter사용
| 05 | 공격문 조사, 공부 및 작성 |  |  |  | O |  | 슬로우리스 공격 완료
06
07
| 이번 주 업무 계획 |  |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | GUI 모델 분석 |  |  |  | 12/21
| 02 | GUI Tkinter 사용해서 모델 작성 |  |  |  | 12/21~25
| 03 | GUI 모델 작성 후 공격문 삽입 |  |  |  | 12/21~25
| 04 | CLI 대체 고민 |  |  |  | 12/25~
05
06
07
| 세부 업무 계획 | [6 empty] | 기타
| 12/21 | 월 | GUI 모델 분석, tkinter 사용해서 모델 작성
모델 작성 후 공격문 삽입
| 12/22 | 화 | tkinter 사용해서 모델 작성
모델 작성 후 공격문 삽입
| 12/23 | 수 | tkinter 사용해서 모델 작성
모델 작성 후 공격문 삽입
| 12/24 | 목 | tkinter 사용해서 모델 작성
모델 작성 후 공격문 삽입
| 12/25 | 금 | tkinter 사용해서 모델 작성, 모델 작성 후 공격문 삽입
CLI 대체 고민
| 건의 및 지시사항 | [6 empty] | 기타
이 문서는 나눔글꼴로 작성되었습니다. 다운로드